## Лист1
№ заявки | Дата подачи заявки | Заявитель | Наименование объекта, энергопринимающих устройств | Дата отправки проекта договора заявителю | Срок подготовки договора, дней | № договора | Дата договора | Сумма договора, руб. | № ТУ | Дата ТУ | Точка подключения | Мощность, кВт | № АТП | Дата АТП | Срок подключения с момента подписания договора, дней | Статус заявки
01-16-ИП | 2016-01-25 | КФХ | КЛ-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ складского помещения, панель №12 | 08.02.2016г. | 15 | 01-2016-ДТП | 2016-02-10 | 550 | 01-2016-ТУ | 2016-02-10 | Х, ТП-75, АВ№16 | 10 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
02-16-ФЛ | 2016-01-26 | Физ.лицо | КЛ-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ гаражного бокса, ул. Губкина, 57б | 09.02.2016г. | 15 | 02-2016-ДТП | 2016-02-15 | 550 | 02-2016-ТУ | 2016-02-15 | К,ТП-32,СШ-0,4кВ | 10(+6) | 20-16 | 2016-06-15 | 121 | присоединен
03-16-ИП | 2016-01-28 | ИП | КЛ-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ торгового центра "Миллениум" | 09.02.2016г. | 12 | 03-2016-ДТП | 2016-02-10 | 15574.23 | 03-2016-ТУ | 2016-02-10 | К, ТП 3-6, руб.№№11,22 | 60(+50) |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
04-16-ИП | 2016-01-29 | ИП | КЛ-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ СТО на 3 поста, панель №11 | 2016-02-09 | 11 | 04-2016-ДТП | 2016-02-24 | 7787.12 | 04-2016-ТУ | 2016-02-24 | К, ТП-50, РЩ-0,4кВ, АВ№6 | 25 | 30-16 | 2016-08-25 | 209 | присоединен
05-16-ЮЛ | 2016-02-01 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ ЦТП-11, ул. Нефтяников, 83 | 2016-02-05 | 4 | 05-2016-ДТП | ------- | 18689.08 | 05-2016-ТУ | -------- | К,ТП 11-1, руб. №№1,14 | 90(+60) |  |  |  | Заявка отозвана(письмо №101162 от 16.02.2016г.)
06-16-ЮЛ | 2016-02-01 | Юр.лицо | КЛ-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ ЦТП-8, ул. Пионерская, 40а | 2016-02-05 | 4 | 06-2016-ДТП | ------ | 9344.54 | 06-2016-ТУ | ------ | К, ТП 8-2, руб. №№12,15 | 60(+30) |  |  |  | Заявка отозвана(письмо №101162 от 16.02.2016г.)
07-16-ЮЛ | 2016-02-03 | Юр.лицо | 2КЛ-0,4кВ "Инженерное обеспечение мкр.№5, г. Муравленко" (ВРУ "ЦТП-мкр.№5) | 2016-02-09 | 6 | 07-2016-ДТП | 2016-05-09 | 7403.09 | 07-2016-ТУ | 2016-05-09 | Х, РТП-4, руб.№№9,10 | 179.2 | 49-16 | 2016-10-05 | 149 | присоединен
08-16-ЮЛ | 2016-02-12 | Юр.лицо | 2КЛ-10кВ, КТПН-10/0,4кВ "Инженерное обеспечение крытого хокейного корта с искусственным льдом" | 2016-02-17 | 5 | 08-2016-ДТП | 2016-05-09 | 24373.96 | 08-2016-ТУ | 2016-05-09 | Х, ТП 5-6, ячейка№7, ТП 5-5, ячейка №10 | 590 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
09-16-ИП | 2016-02-17 | ИП | КЛ-0,4кВ,ВРУ-0,4кВ гаражного бокса №1, ГК №27 | 2016-03-02 | 14 | 09-2016-ДТП | 2016-03-21 | 550 | 09-2016-ТУ | 2016-03-21 | К, ТП-35, СШ-0,4кВ | 15 | 43-16 | 2016-08-30 | 195 | присоединен
10-16-ФЛ | 2016-02-29 | Физ.лицо | Гаражный бокс №44, ГК №3 | 2016-03-04 | 4 | 10-2016-ДТП | 2016-03-15 | 550 | 10-2016-ТУ | 2016-03-15 | К, ТП 2-6, КЛ-0,4кВ№2, ВРУ-0,4кВ ГК№3 | 2 | 09-16 | 2016-03-18 | 18 | присоединен
11-16-ФЛ | 2016-03-10 | Физ.лицо | ВРУ-0,кВ, КЛ-0,4кВ объекта: "Автомойка" | 2016-03-22 | 12 | 11-2016-ДТП | 2016-03-29 | 550 | 11-2016-ТУ | 2016-03-29 | Х, ТП 5-5, КЛ-0,4кВ № 1, ВРУ-0,4кВ гаражного бокса №4 | 6.5 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
12-16-ЮЛ | 2016-03-16 | Юр.лицо | 2 КЛ-0,4кВ "Инженерное обеспечение мкр.№8, г. Муравленко" (ВРУ ЦТП№8 нов.) | 2016-03-24 | 8 | 12-2016-ДТП | 2016-05-09 | 40493 | 12-2016-ТУ | 2016-05-09 | К, ТП 8-3, рубильники №№12,18 | 130 | 33-16 | 2016-09-07 | 175 | присоединен
13-16-ЮЛ | 2016-03-25 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ ММК, "Корпоративный Ресурсный центр на базе ГБПОУ ЯНАО "Муравленковский многопрофильный колледж" | 2016-03-30 | 5 | 13-2016-ДТП с протоколом разногласий | 42529 | 4131.18 | 13-2016-ТУ | 42529 | К, ТП 2-3, рубильники №№ 5,14 | 159 |  |  |  | расторгнут
14-16-ЮЛ | 2016-03-24 | ИП | КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ магазина "Озерный" | 2016-03-29 | 5 | 14-2016-ДТП | 2016-04-04 | 550 | 14-2016-ТУ | 2016-04-04 | К, ТП 8-2, ВЛ-0,4кВ №18 | 15(+11) | 12-16 | 2016-04-14 | 10 | присоединен
15-16-ФЛ | 2016-03-30 | Физ.лицо | КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ Автосервиса | 2016-04-04 | 5 | 15-2016-ДТП | 2016-04-27 | 10901.97 | 15-2016-ТУ | 2016-04-27 | А-14, ТП-80 | 35 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
16-16-ЮЛ | 2016-03-30 | Юр.лицо | КТПН-10/0,4кВ "Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест в микрорайоне Молодежный г. Муравленко" | 2016-04-21 | 22 | 16-2016-ДТП | ------- | 10327.95 | 16-2016-ТУ | ------ | Х, РТП-4 | 250 |  |  |  | Не подписан со стороны заявителя в 60 дневный срок. Заявка аннулирована.
17-16-ИП | 2016-04-05 | ИП | КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ производственной базы, панель №13 | 2016-04-11 | 6 | 17-2016-ДТП | 2016-04-21 | 9344.54 | 17-2016-ТУ | 2016-04-21 | Х,ТП-72, АВ№4 | 30 | 53-16 | 2016-10-17 | 179 | присоединен
18-16-Вр. | 07.04.2016г. | Юр.лицо | РЩ-0,4кВ цирка | 2016-04-12 | 6 | 18-2016-ДТП | 2016-04-14 | 550 | 18-2016-ТУ | 2016-04-14 | Х, ТП 2-5, авт. №5, ПР-0,4кВ | 15 | 14-16 | 2016-04-25 | 11 | присоединен
19-16-ФЛ | 2016-04-14 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-04-21 | 7 | 19-206-ДТП | 2016-04-25 | 550 | 19-2016-ТУ | 2016-04-25 | К, ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №6, опора №14 | 10 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
20-16-ФЛ | 2016-04-25 | Физ.лицо | ЛЭП-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ стояночного бокса и офиса, панель №6 | 2016-04-28 | 3 | 20-2016-ДТП | 2016-05-17 | 7787.12 | 20-2016-ТУ | 2016-05-17 | А, ТП-12 (100 кВА) ИП Кучер И.И | 25 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
21-16-ФЛ | 2016-04-26 | Физ.лицо | КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ магазина "Горячий хлеб", ул. Ленина,103 | 2016-05-11 | 15 | 21-2016-ДТП | 2016-05-13 | 8001.96 | 21-2016-ТУ | 2016-05-13 | ТП 7-1, КЛ-0,4кВ №20, ВРУ-0,4кВ №1 ж/д №103 по ул. Ленина | 10 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
22-16-ФЛ | 2016-05-04 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-05-12 | 8 | 22-2016-ДТП | 2016-05-17 | 550 | 22-2016-ТУ | 2016-05-17 | ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ №11, опора №1/2 | 10 | 19-16 | 2016-05-27 | 10 | присоединен
23-16-ЮЛ | 2016-05-04 | Юр.лицо | РУ-0,4кВ "Освещение улицы Нефтяников от ул. Российской до ул. Энтузиастов г. Муравленко | 2016-05-30 | 26 | 23-2016-ДТП | 2016-07-25 | 17131.66 | 23-2016-ТУ | 2016-07-25 | ТП-39, 0,4кВ АВ №1, ТП 6-5, 0,4кВ АВ № 27, ТП 3-6, руб. № 32 | 55 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
24-16-ЮЛ | 2016-05-04 | Юр.лицо | РУ-0,4кВ "Освещение улицы Губкина от ул. Нефтяников до объекта ул. Губкина,56А г. Муравленко | 2016-05-30 | 26 | 24-2016-ДТП | 2016-07-25 | 5715.69 | 24-2016-ТУ | 2016-07-25 | К-18, 10кВ, ТП-32, авт. № 2, 0,4 кВ | 5 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
25-16-ЮЛ | 2016-05-04 | Юр.лицо | РУ-0,4кВ "Освещение улицы Украинских строителей от ул. Нефтяников до ул. Российская г. Муравленко | 2016-05-30 | 26 | 25-2016-ДТП | 2016-07-25 | 6858.82 | 25-2016-ТУ | 2016-07-25 | Х-36, 10кВ, ТП-1 (250кВА), 0,4 кВ | 6 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
26-16-ЮЛ | 2016-05-04 | Юр.лицо | РУ-0,4кВ "Освещение улицы Школьная от ул. Нефтяников до ул.Лесная г. Муравленко | 2016-05-30 | 26 | 26-2016-ДТП | 2016-07-25 | 6858.82 | 26-2016-ТУ | 2016-07-25 | Х-14, 10кВ, ТП-47, авт. № 2, 0,4 кВ | 6 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
27-16-ЮЛ | 2016-05-04 | Юр.лицо | РУ-0,4кВ "Освещение улицы Энтузиастов от ул. Ямальская до объекта ООО "Борец" г. Муравленко | 2016-05-30 | 26 | 27-2016-ДТП | 2016-07-25 | 4572.55 | 27-2016-ТУ | 2016-07-25 | Х-14, 10кВ, ТП-50 (250 кВА), РЩ-0,4 кВ, авт. №3 | 4 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
28-16-ФЛ | 2016-05-26 | Физ.лицо | КЛ-0,4кВ, ВРУ-0,4кВ производственной базы, панель №6 | 2016-05-31 | 5 | 28-2016-ДТП | 2016-06-02 | 550 | 28-2016-ТУ | 2016-06-02 | ТП-12 (100 кВА) ИП Кучер И.И. | 10 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
29-16-ФЛ | 2016-05-26 | Физ.лицо | Гаражный бокс №2, ГК №3 | 2016-05-31 | 5 | 29-2016-ДТП | 2016-06-01 | 550 | 29-2016-ТУ | 2016-06-01 | ТП 2-6, КЛ-0,4кВ №2, ВРУ-0,4кВ ГК № 3 | 2 | 21-16 | 2016-06-08 | 7 | присоединен
30-16-ФЛ | 2016-05-30 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-05-31 | 1 | 30-2016-ДТП | --------- | 550 | 30-2016-ТУ | --------- | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №4, опора №1/4 | 10 |  |  |  | Заявка отозвана(письмо б/н от 03.06.2016.2016г.)
31-16-ФЛ | 2016-05-30 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-05-31 | 1 | 31-2016-ДТП | 2016-06-06 | 550 | 31-2016-ТУ | 2016-06-02 | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №1, опора №15 | 10 | 52-16 | 2016-10-17 | 137 | присоединен
32-16-ФЛ | 2016-06-03 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-06-08 | 5 | 32-2016-ДТП | 2016-06-08 | 550 | 32-2016-ТУ | 2016-06-08 | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №4, опора №1/4 | 10 | 23-16 | 2016-07-20 | 47 | присоединен
33-16-ФЛ | 2016-06-07 | Физ.лицо | Гаражный бокс №7, ГК №3 | 2016-06-10 | 3 | 33-2016-ДТП | 2016-06-20 | 550 | 33-2016-ТУ | 2016-06-20 | ТП 2-6, КЛ-0,4кВ №2, ВРУ-0,4кВ ГК № 3 | 2 | 26-16 | 2016-07-07 | 30 | присоединен
34-16-ИП | 2016-06-09 | ИП | Склад, шиномонтаж, автомойка, кафе- магазин, ул. Ямальская, 26, строение 2 | 2016-06-17 | 8 | 34-2016-ДТП | --------- | 14016.81 | 34-2016-ТУ | --------- | ТП-57, ВЛ-0,4кВ №8, опора №5 | 50(38) |  |  |  | Не подписан со стороны заявителя в 60 дневный срок. Заявка аннулирована.
35-16-ИП | 2016-06-09 | ИП | гостиница "Е-отель", ул. Ямальская, 26-А | 2016-06-17 | 8 | 35-2016-ДТП | --------- | 11836.41 | 35-2016-ТУ | --------- | ТП-55, АВ №2 | 50(45) |  |  |  | Не подписан со стороны заявителя в 60 дневный срок. Заявка аннулирована.
36-16-ФЛ | 2016-06-17 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-06-23 | 6 | 36-2016-ДТП | 2016-06-27 | 550 | 36-2016-ТУ | 2016-06-27 | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №2, опора №13 | 10 | 28-16 | 2016-08-05 | 49 | присоединен
37-16-ФЛ | 2016-06-20 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-06-27 | 7 | 37-2016-ДТП | 2016-07-08 | 550 | 37-2016-ТУ | 2016-07-08 | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №6, опора №1/4 | 15 | 59-16 | 2016-10-31 | 115 | присоединен
38-16-ИП | 2016-06-22 | ИП | Уральский цирк шапито | 2016-06-27 | 5 | 38-2016-ДТП | 2016-06-27 | 550 | 38-2016-ТУ | 2016-06-27 | ТП 2-5, авт. №5, ПР-0,4кВ | 15 | 22-16 | 2016-06-28 | 1 | присоединен
39-16-ЮЛ | 2016-08-24 | Юр.лицо | Реконструкция улицы Ленина, город Муравленко | 2016-08-26 | 3 | 39-2016-ДТП | 2016-10-10 | 15574.23 | 39-2016-ТУ | --------- | ТП 8-3, ТП 5-5, ТП 12-2, ТП 3-4, ТП 6-3 | 50 |  |  |  | Выполнение мероприятий сторонами
40-16-ИП | 2016-06-27 | ИП | ЩС-0,4кВ на опоре №2, ВЛ-0,4кВ №7, ТП 3-2, магазин "Абсолют" | 2016-07-07 | 10 | 40-2016-ДТП | 2016-07-07 | 550 | 40-2016-ТУ | 2016-07-07 | ТП 3-2, ВЛ-0,4кВ №7, опора №2 | 15 |  |  |  | Выполнение мероприятий сторонами
41-16-ФЛ | 2016-06-28 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-07-06 | 10 | 41-2016-ДТП | 2016-07-06 | 550 | 41-2016-ТУ | 2016-07-06 | ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ №4, опора № 1/5 | 15 | 48-16 | 2016-09-27 | 83 | присоединен
42-16-ФЛ | 2016-06-30 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-07-06 | 6 | 42-2016-ДТП | 2016-07-06 | 550 | 42-2016-ТУ | 2016-07-06 | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ № 6, опора № 13 | 15 | 29-16 | 2016-08-12 | 43 | присоединен
43-2016-ФЛ | 2016-07-18 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-07-19 | 1 | 43-2016-ДТП | 2016-07-20 | 550,00 | 43-2016-ТУ | 2016-07-20 | ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ №15, опора №12 | 10 | 51-16 | 2016-10-31 | 103 | присоединен
44-2016-ЮЛ | 2016-07-19 | Юр.лицо | ТОП "Стоматология" нечетная сторона |  |  | 44-2016-ДТП | --------- | 550,00 | 44-2016-ТУ | -------- |  | 4 |  |  |  | Заявка ануллирована письмот Заявителя от 26.07.2016г.
45-2016-ФЛ | 2016-07-19 | Физ.лицо | Гараж №1, ГК № 1 | 2016-07-26 | 7 | 45-2016-ДТП | 2016-08-08 | 550,00 | 45-2016-ТУ | 2016-08-08 | ТП 1-4, КЛ-0,4кВ №14, ВРУ-0,4 ГК 1 | 15 | 25-16 | 2016-09-29 | 52 | присоединен
46-2016-ИП | 2016-07-20 | ИП | КЛ-0,4кВ ВРУ-0,4кВ магазин "Гольфстрим" (ув. мощн.) | 2016-07-28 | 8 | 46-2016-ДТП | 2016-07-28 | 5918,21 | 46-2016-ТУ |  | ТП 3-6, руб. 27, 28 | 19 |  |  |  | Выполнение мероприятий сторонами
47-2016-ЮЛ | 2016-07-21 | Юр.лицо | Вспомогательное здание, ул. Ямальская д. 36 стр. 4а | 2016-07-29 | 8 | 47-2016-ДТП | 2016-08-01 | 11431,37 | 47-2016-ТУ |  | ВЛ-10кВ К-18 опора №34/2, ТП-31 | 10 |  |  |  | Выполнение мероприятий сторонами
48-2016-ЮЛ | 2016-07-20 | Юр.лицо | ТП 10/0,4кВ Спортивно досугового центра "Сопка" | 2016-07-27 | 7 | 48-2016-ДТП | 2016-09-01 | 31148,46 | 48-2016-ТУ |  | ТП 8-1 ВЛ-10 кВ 35 | 100 |  |  |  | Выполнение мероприятий сторонами
49-2016-ЮЛ | 2016-07-28 | Юр.лицо | Электроснабжение сквера им. Ф.Салманова, ВРУ и КЛ-0,4кВ | 2016-08-04 | 7 | 49-2016-ДТП | 2016-08-30 | 1143,14 | 49-2016-ТУ |  | ТП 12-1, руб. 21 | 1 | 58-16 | 2016-10-14 | 45 | присоединен
50-2016-ЮЛ | 2016-08-04 | Юр.лицо | Электроснабжение ЦТП-1, 2КЛ-0,4кВ. Инж.обесп. КХК | 2016-08-08 | 4 | 50-2015-ДТП | 2016-08-19 | 18689,08 | 50-2016-ТУ |  | ТП 1-4, руб. № 7 ,8 | 90 | 49-16 | 2016-09-30 | 42 | присоединен
51-2016-ИП | 2016-08-10 | ИП | Производственная база, панель №3 | 2016-08-22 | 12 | 51-2016-ДТП |  | 550,00 | 51-2016-ТУ |  | ТП-22, АВ №7 | 15 |  |  |  | Не подписан со стороны заявителя в 60 дневный срок. Заявка аннулирована.
52-2016-ЮЛ | 2016-08-11 | Юр.лицо | Корпоративный ресурсный центр на базе ММК | 2016-08-22 | 11 | 52-2016-ДТП | 2016-08-30 | 15574,23 | 52-2016-ТУ |  | ТП 2-3 руб. №5, 14 | 50 |  |  |  | Выполнение мероприятий сторонами
53-2016-ЮЛ | 2016-08-12 | Юр.лицо | Реконструкция действующих водоочистных сооружений | 2016-08-22 | 10 | 53-2016-ДТП |  |  | 53-20165-ТУ |  | ПС 35/6 "Тепловая" Т-6, Т-16 | 1100 |  |  |  | Разъяснения об отсутсвии необходимости увеличения мощности. Отпущенная 1200
54-2016-ЮЛ | 2016-08-25 | Юр.лицо | Освещение баннерного изображения Ленина 123 | 2016-08-30 | 5 | 54-2016-ДТП | 2016-09-12 | 274,37 | 54-2016-ТУ |  | ТП 8-3, ВРУ ж/д №123 по ул. Ленина, ЩЭ 1-5 | 0,24 | 44-16 | 2016-09-05 | 11 | Присоединен
55-2016-ЮЛ | 2016-08-25 | Юр.лицо | Освещение баннерного изображения Ленина 96 | 2016-08-30 | 5 | 55-2016-ДТП | 2016-09-12 | 274,37 | 55-2016-ТУ |  | ТП 12-2, ВРУ ж/д №96 по ул. Ленина, ЩЭ 1-5 | 0,24 | 45-16 | 2016-09-05 | 11 | Присоединен
56-2016-ЮЛ | 2016-08-25 | Юр.лицо | Освещение баннерного изображения 70 лет Октября 16 | 2016-08-30 | 5 | 56-2016-ДТП | 2016-09-12 | 274,37 | 56-2016-ТУ |  | ТП 12-2, ВРУ ж/д №16 по ул. 70 лет Октября, ЩЭ 8-5 | 0,24 | 46-16 | 2016-09-05 | 11 | Присоединен
57-2016-ЮЛ | 2016-08-25 | Юр.лицо | Освещение баннерного изображения Губкина 17 | 2016-08-30 | 5 | 57-2016-ДТП | 2016-09-12 | 274,37 | 57-2016-ТУ |  | ТП 2-1, ВРУ ж/д №17 по ул. губкина, ЩЭ 1-5 | 0,24 | 47-16 | 2016-09-05 | 11 | Присоединен
58-2016-ЮЛ | 2016-08-22 | Физ.лицо | ГБ №1 гаражный комплекс № 6 | 2016-09-02 | 11 | 58-2016-ДТП | 2016-10-25 | 550,00 | 58-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 | 63-16 | 2016-10-31 | 6 | Присоединен
59-2016-ЮЛ | 2016-08-23 | Физ.лицо | Бокс № 3, микрорайон № 1 | 2016-09-02 | 10 | 59-2016-ДТП | 2016-09-07 | 2286,28 | 59-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 | 57-16 | 2016-10-20 | 43 | присоединен
60-2016-ЮЛ | 2016-08-23 | Физ.лицо | Бокс № 3, микрорайон № 1 | 2016-09-02 | 10 | 60-2016-ДТП | 2016-09-07 | 550,00 | 60-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 4 | 56-16 | 2016-10-20 | 43 | присоединен
61-2016-ЮЛ | 2016-08-23 | Физ.лицо | ГБ №12 гаражный комплекс № 1 | 2016-09-02 | 10 | 61-2016-ДТП | 2016-09-21 | 550,00 | 61-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
62-2016-ЮЛ | 2016-08-22 | Физ.лицо | ГБ №3, ул. Дружбы народов | 2016-09-02 | 11 | 62-2016-ДТП | 2016-09-07 | 550,00 | 62-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №2 | 3 | 54-16 | 2016-10-07 | 30 | присоединен
63-2016-ЮЛ | 2016-09-01 | Юр.лицо | ГКНС ТП 6-11, 6-11А | 2016-09-07 | 6 | 63-2016-ДТП | 2016-09-12 | 619.68 | 63-2016-ТУ |  | оп.№31 ВЛ-10кВ№8 ТП 6-8, оп. №39 ВЛ-10кВ №Х-44 | 15 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
64-2016-ИП | 2016-09-05 | ИП | КЛ-0,4кВ и торговый паввильон, Ленина 86В | 2016-09-16 | 11 | 64-2016-ДТП | - | 550 | 64-2016-ТУ |  | ТП 12-1, руб. 5 | 12 |  |  |  | заявка ануллирована Заявителем
65-2016-ЮЛ | 2016-09-16 | Юр.лицо | Кап.ремонт ЕДДС, Др.Народов, 8А (ув.мощн.) | 2016-09-29 | 13 | 65-2016-ДТП | - | 1761915.14 | 65-2016-ТУ |  | ТП 1-4, руб. № 9,22 | 70 |  |  |  | Проект договора не подписан со стороны Заявителя. Заявка аннулирована.
66-2016-ФЛ | 2016-09-22 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-09-27 | 5 | 66-2016-ДТП | 2016-09-29 | 550 | 66-2016-ТУ |  | ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ №9, опора №6 | 10 | 60-16 | 2016-10-31 | 32 | Присоединен
67-2016-ИП | 2016-09-27 | ИП | Торговый павильон, ул. Ленина,86-В | 2016-10-03 | 6 | 67-2016-ДТП | 2016-10-05 | 550 | 67-2016-ТУ |  | ЩР-0,4кВ ост.комплекса "GOOD-FOOD" (ТП 12-1) | 12 | 64-16 | 2016-11-12 | 46 | Присоединен
68-2016-ФЛ | 2016-09-27 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-10-04 | 7 | 68-2016-ДТП | 2016-10-13 | 550 | 68-2016-ТУ |  | ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ №3, опора №14 | 15 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
69-2016-ФЛ | 2016-09-29 | Физ.лицо | Гараж №28, ГК №1 | 2016-10-04 | 5 | 69-2016-ДТП | - | 550 | 69-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 |  |  |  | Проект договора не подписан со стороны Заявителя. Заявка аннулирована.
70-2016-ФЛ | 2016-10-03 | Физ.лицо | Гаражный бокс №5, мкр.№1 | 2016-10-06 | 3 | 70-2016-ДТП | 2016-10-10 | 550 | 70-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 | 55-16 | 2016-10-24 | 14 | присоединен
71-2016-ФЛ | 2016-10-05 | Физ.лицо | Гаражный бокс №5,ГК№6 | 2016-10-06 | 1 | 71-2016-ДТП | 2016-10-10 | 550 | 71-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 | 65-16 | 2016-12-05 | 56 | присоединен
72-2016-ФЛ | 2016-10-10 | Физ.лицо | ИЖД, мкр. Уютный | 2016-10-17 | 7 | 72-2016-ДТП | 2016-10-24 | 550 | 72-2016-ТУ |  | опора № 1/6 ВЛИ-0,4кВ № 11 ТП 3-10 | 15 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
73-2016-ФЛ | 2016-10-10 | Физ.лицо | Гаражный бокс №21, ГК №1, мкр.№1 | 2016-10-13 | 3 | 73-2016-ДТП | 2016-10-13 | 550 | 73-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 | 59-16 | 2016-10-31 | 18 | присоединен
74-2016-ЮЛ | 2016-10-10 | Юр.лицо | Производственная, промзона, панель №14 | 2016-10-13 | 3 | 74-2016-ДТП | 2016-10-19 | 24918.77 | 74-2016-ТУ |  | ТП-29 РУ-0,4 кВ | 80 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
75-2016-ФЛ | 2016-10-11 | Физ.лицо | Гаражный бокс №2, ГК №6 | 2016-10-18 | 7 | 75-2016-ДТП | 2016-10-19 | 550 | 73-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК №1 | 2 | 61-16 | 2016-10-31 | 12 | присоединен
76-2016-ИП | 2016-10-12 | ИП | Магазин, ул. Российская, 44Б | 2016-10-19 | 7 | 76-2016-ДТП | 2016-11-09 | 550 | 76-2016-ТУ |  | АВ № 2 РЩ-0,4кВ ТП 11-1 | (+15) |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
77-2016-ЮЛ | 2016-10-18 | Юр.лицо | Гипермаркет "Магнит", КТПН-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ | 2016-10-25 | 7 | 77-2016-ДТП | 2016-12-24 | 12781.88 | 77-2016-ТУ |  | ТП 11-2, I с.ш. ячейка 10 кВ № 1 и ТП 11-3, I с.ш. ячейка 10 кВ | 309.4 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
78-2016-ИП | 2016-10-19 | ИП | Магазин "Василек" | 2016-10-25 | 7 | 78-2016-ДТП | - | 10060.97 | 78-2016-ТУ |  | ТП 11-1, рубильники № 19 и № 24 | (+32,3) | 70-16 | 2016-12-16 | 58 | присоединен
79-2016-ЮЛ | 2016-11-11 | Юр.лицо | Музейно-библиотечный комплекс и городской архив г. Муравленко | - | - | 79-2016-ДТП | - | - | 79-2016-ТУ |  | ТП 3-6 10 кВ, 1,2 СШ | 2030 |  |  |  | Заявка анулированна Заявителем
80-2016-ФЛ | 2016-11-09 | Физ.лицо | Гаражный бокс № 16, микрорайон № 1, ГК№1 | 2016-11-16 | 7 | 80-2016-ДТП | 2016-11-16 | 550 | 80-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4кВ ГК № 1 | 2 | 66-16 | 2016-11-25 | 13 | подключен
81-2016-ФЛ | 2016-11-08 | Физ.лицо | Гаражный бокс № 5, микрорайон № 1, ГК№1 | 2016-11-15 | 7 | 81-2016-ДТП | - | 550 | 81-2016-ТУ |  | ВРУ-0,4 кВ ГК № 1 | 2 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
82-2016-ФЛ | 2016-11-09 | Физ.лицо | Гаражный бокс №9, ул. Дружбы Народов ГК№3, секция 1 | 2016-11-15 | 6 | 82-2016-ДТП | 2016-11-21 | 550 | 82-2016-ТУ |  | ТП 2-6, КЛ-0,4кВ №2, ВРУ-0,4кВ ГК № 3 | 2 | 67-16 | 2016-11-25 | 16 | подключен
83-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Ленина 48 | 2016-11-22 | 7 | 83-2016-ДТП | - | 9344.54 | 83-2016-ТУ |  | ТП 4-4 КЛ-0,4кВ №7, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
84-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Ленина 53 | 2016-11-22 | 7 | 84-2016-ДТП | - | 9344.54 | 84-2016-ТУ |  | ТП 1-2 КЛ-0,4кВ № 7, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
85-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Ленина 67 | 2016-11-22 | 7 | 85-2016-ДТП | - | 9344.54 | 85-2016-ТУ |  | ТП 1-1, КЛ-0,4кВ № 8, ВР ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
86-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Муравленко, 9 | 2016-11-22 | 7 | 86-2016-ДТП | - | 9344.54 | 86-2016-ТУ |  | ТП 7-1, КЛ-0,4кВ № 22, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
87-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Муравленко, 13 | 2016-11-22 | 7 | 87-2016-ДТП | - | 9344.54 | 87-2016-ТУ |  | ТП 7-1, КЛ-0,4кВ №12, 19, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
88-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Дружбы Народов, 8 | 2016-11-22 | 7 | 88-2016-ДТП | - | 9344.54 | 88-2016-ТУ |  | ТП 1-2 КЛ-0,4кВ № 10, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
89-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Дружбы Народов, 12 | 2016-11-22 | 7 | 89-2016-ДТП | - | 9344.54 | 89-2016-ТУ |  | ТП 1-2 КЛ-0,4кВ № 6, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
90-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Дружбы Народов, 18 | 2016-11-22 | 7 | 90-2016-ДТП | - | 9344.54 | 90-2016-ТУ |  | ТП 1-1 КЛ-0,4кВ № 7, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
91-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Дружбы Народов 20 | 2016-11-22 | 7 | 91-2016-ДТП | - | 9344.54 | 91-2016-ТУ |  | ТП 1-1 КЛ-0,4кВ № 5, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
92-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Губкина, 8 | 2016-11-22 | 7 | 92-2016-ДТП | - | 9344.54 | 92-2016-ТУ |  | ТП 1-4 КЛ-0,4кВ №6, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
93-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Губкина, 20 | 2016-11-22 | 7 | 93-2016-ДТП | - | 9344.54 | 93-2016-ТУ |  | ТП 1-1 КЛ-0,4кВ № 11,17, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
94-2016-ЮЛ | 2016-11-16 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Губкина 32 | 2016-11-22 | 7 | 94-2016-ДТП | - | 9344.54 | 94-2016-ТУ |  | ТП 1-1 КЛ-0,4кВ № 8, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
95-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома пер. Новоселов, 2 | 2016-11-23 | 2 | 95-2016-ДТП | - | 9344.54 | 95-2016-ТУ |  | ТП 2-4 КЛ-0,4кВ № 10, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
96-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома пер. Новоселов, 4 | 2016-11-23 | 2 | 96-2016-ДТП | - | 9344.54 | 96-2016-ТУ |  | ТП 2-4 КЛ-0,4кВ № 20, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
97-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Муравленко, 39 | 2016-11-23 | 2 | 97-2016-ДТП | - | 9344.54 | 97-2016-ТУ |  | ТП 12-3 КЛ-0,4кВ № 19, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
98-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. 70 лет Октября, 16 | 2016-11-23 | 2 | 98-2016-ДТП | - | 9344.54 | 98-2016-ТУ |  | ТП 12-2 КЛ-0,4кВ №10,14 ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
99-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. 70 лет Октября, 30 | 2016-11-23 | 2 | 99-2016-ДТП | - | 9344.54 | 99-2016-ТУ |  | ТП 12-3 КЛ-0,4кВ № 4,17, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
100-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. 70 лет Октяыбря, 32 | 2016-11-23 | 2 | 100-2016-ДТП | - | 9344.54 | 100-2016-ТУ |  | ТП 12-3 КЛ-0,4кВ №13 ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
101-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Губкина 15 | 2016-11-23 | 2 | 101-2016-ДТП | - | 9344.54 | 101-2016-ТУ |  | ТП 2-1 КЛ-0,4кВ №1,9,14, ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
102-2016-ЮЛ | 2016-11-22 | Юр.лицо | ВРУ-0,4кВ Строительная площадка для капитального ремонта многокв.ж/дома ул. Муравленко, 41 | 2016-11-23 | 2 | 102-2016-ДТП | - | 9344.54 | 102-2016-ТУ |  | ТП 12-3 КЛ-0,4кВ №24,27 ВРУ ж/дома | 30 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
103-2016-ИП | 2016-11-21 | ИП | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ промышленной базы, промзона, панель № 3 | 2016-12-01 | 10 | 103-2016-ДТП | 2016-12-01 | 550,00 | 103-2016-ТУ |  | ТП-22, АВ № 7 | 15 | 69-16 | 2016-12-29 | 28 | присоединен
104-2016-ИП | 2016-12-08 | ИП | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ ТЦ "Украинский" (ув.мощности) | 2016-12-02 | 6 | 104-2016-ДТП | 2016-12-08 | 15 574,23 | 104-2016-ТУ |  | ТП 5-5, руб. № 21,22 | 50 | 73-16 | 2016-12-27 | 19 | присоединен
105-2016-ИП |  | Юр.лицо | Новогодняя елка, р-н ж/дома Муравленко 48 | 2016-12-07 | 1 | 105-2016-ДТП |  |  | 105-2016-ТУ |  | ВРУ ж/дома Мур. 48 | 1 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
106-2016-ИП | 2016-11-21 | ГСК | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ промышленной базы, промзона, панель № 3 | 2016-12-06 | 6 | 106-2016-ДТП | 2016-12-12 |  | 106-2016-ТУ |  | ПС Ханупа, ТП 8-7, РУ-0,4кВ | 15 |  |  |  | Проект договора направлен в адрес Заявителя.
107-2016-ИП | 2016-12-16 | Физ.лицо | гаражный бокс № 18, микрорайоен № 5А | 2016-12-21 | 5 | 107-2016-ДТП | 2016-12-26 | 550,00 | 107-2016-ТУ |  | ТП-22, АВ № 7 | 15 | 74-16 | 2016-12-30 | 14 | Присоединен