## Лист1 (2)
ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК АО "МПГЭС" за 2017 год (с нарастающим итогом)
№ п/п | № заявки | Дата подачи заявки | Заявитель | Наименование объекта, энергопринимающих устройств | Мощность, кВт | Дата отправки проекта договора заявителю | Срок подготовки договора, дней | № договора | Дата договора | Срок окончания договора | Сумма договора, руб. | № ТУ | Дата ТУ | Точка подключения | № АТП | Дата АТП | Срок подключения с момента подписания договора, дней | Статус заявки | число заявок | число договоров | ср. продл. Подготовки | число догов подписан.
1 | 01-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Хрущ А.А. | Гараж №5, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 01-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 01-2017-ТУ | 2016-02-10 | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 100-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
2 | 02-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Карасикова Е.В. | Гараж №2, ГК №10 | 4 | 2017-01-27 | 11 | 02-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 02-2017-ТУ | 2016-02-15 | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 101-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
3 | 03-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Желябина Н.А. | Гараж №3, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 03-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 03-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 102-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами |  | 0 | 0 | 0
4 | 04-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Шпаков С.А. | Гараж №4, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 04-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 04-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 103-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
5 | 05-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Иванов В.Е. | Гараж №6, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 05-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 05-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 104-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
6 | 06-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Галимская Н.С. | Гараж №7, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 06-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 06-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 105-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
7 | 07-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Бередной А.В. | Гараж №8, ГК №10 | 2 | 2017-01-27 | 11 | 07-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 07-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 106-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
8 | 08-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Вагилевич О.А. | Гараж №9, ГК №10 | 3 | 2017-01-27 | 11 | 08-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 08-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 107-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
9 | 09-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Рой К.С. | Гараж №10, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 09-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 09-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 108-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
10 | 10-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Федотова И.В. | Гараж №11, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 10-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 10-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 109-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
11 | 11-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Рубцов Е.В. | Гараж №12, ГК №10 | 2 | 2017-01-27 | 11 | 11-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 11-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 110-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
12 | 12-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Бычкова В.А. | Гараж №13, ГК №10 | 3 | 2017-01-27 | 11 | 12-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 12-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 111-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
13 | 13-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Грищенко М.А. | Гараж №14, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 13-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 550 | 13-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 112-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
14 | 14-2017-ФЛ | 2017-01-16 | Хрущ А.А. | Гараж №15, ГК №10 | 5 | 2017-01-27 | 11 | 14-2017-ДТП | 2017-02-07 | 2017-07-31 | 7225.62 | 14-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 5-5 РУ-0,4кВ | 113-17 | 2017-08-18 | 192 | выполнение мероприятий сторонами
15 | 15-2017-ФЛ | 2017-01-23 | Никифров А.Р. | Гараж №16, ГК №2 | 2 | 2017-01-31 | 8 | 15-2017-ДТП | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 550 | 15-2017-ТУ |  | ПС "Ханупа" ТП 2-6 КЛ № 7 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
16 | 16-2017-ФЛ | 2017-01-26 | Хайртдинова Г.С. | ИЖД, мкр. Уютный (220В) | 15 | 2017-01-30 | 4 | 16-2017-ДТП | 2017-03-30 | 2017-07-30 | 550 | 16-2017-ТУ |  | ПС "Константиновская" ТП 3-9 ВЛИ № 3 оп. №14 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
17 | 17-2017-ЮЛ | 2017-02-01 | МКУ "УКЗ" | Освещение автодороги, мкр. №1 | 2 | 2017-02-10 | 9 | 17-2017-ДТП |  |  | 2890.25 | 17-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 1-1 ВЛ-0,4кВ № 14, оп. № 5-1 |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
18 | 18-2017-ЮЛ | 2017-02-01 | МКУ "УКЗ" | Освещение автодороги, мкр. №11 | 2 | 2017-02-10 | 9 | 18-2017-ДТП |  |  | 2890.25 | 18-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 11-1 руб. № 16, РЩ-0,4кВ |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
19 | 19-2017-ИП | 2017-02-06 | ИП Островерхов А.С. | Торговый павильон | 7 | 2017-02-20 | 14 | 19-2017-ДТП | 2017-02-28 | 2017-06-28 | 94311.98 | 19-2017-ТУ |  | ПС-110/10 кВ «Ханупа», ТП 1-1, ВЛ-0,4кВ № 8, оп. № 6/1 | 43-17 | 2017-07-31 | 153 | выполнение мероприятий сторонами
20 | 20-2017-ЮЛ | 2017-02-07 | МКУ "УКЗ" | Светоф.объект ул. Строителей | 1 | 2017-02-28 | 21 | 20-2017-ДТП | 2017-03-27 | 2017-07-27 | 1445.13 | 20-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 4-4 руб. № 16, ЩЭ-4-1 жилого дома ул. Строителей 7 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
21 | 21-2017-ЮЛ | 2017-02-22 | АО "ЦРИП" | Ж/дом ул. Др. Народов уч. № 74а | 77.7 | 2017-02-27 | 5 | 21-2017-ДТП | 2017-03-28 | 2017-06-28 | 188804.31 | 21-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 7-2, рубильники №7 и № 17 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
22 | 22-2017-ЮЛ | 2017-02-22 | АО "ЦРИП" | Ж/дом ул. Др. Народов уч. № 72 | 77.7 | 2017-02-27 | 5 | 22-2017-ДТП | 2017-03-28 | 2017-06-28 | 256161.21 | 22-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 7-2, рубильники №1 и № 11 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
23 | 23-2017-ЮЛ | 2017-02-22 | АО "ЦРИП" | Ж/дом ул. Др. Народов уч. № 1 | 60.2 | 2017-02-27 | 5 | 23-2017-ДТП | 2017-03-28 | 2017-06-28 | 285242.35 | 23-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 7-2, рубильники №4 и № 13 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
24 | 24-2017-ЮЛ | 2017-02-20 | ГБУЗ ЯНАО | Электроснабж. Больн.комплекса | 904.5 | 2017-02-21 | 1 | 24-2017-ДТП |  |  | 8671153.08 | 24-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ячейка № 32, ВЛ-10 кВ №Х-23 опора № 7П,ТП 6-7 10кВ яч.№ 9, ТП 6-12 10 кВ яч. № 2 |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
25 | 25-2017-ЮЛ | 2017-02-27 | НО "ФПСМСП" | ТП 10/0,4кВ "Сопка" | 250 | 2017-03-09 | 10 | 25-2017-ДТП | 2017-03-09 | 09.07.2017г. | 12422.45 | 25-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 8-1 ВЛ-10кВ №5 | 20-17 | 2017-06-07 | 90 | выполнен
26 | 26-2017-ЮЛ | 2017-03-06 | АО "ЦРИП" | Строительная площадка 3-х многоквартирных жилых домов мкр. "Лазурный" | 60 | 2017-03-14 | 8 | 26-2017-ДТП | 2017-04-04 | 2017-07-14 | 15762.21 | 26-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 7-2, ВЛ-0,4кВ № 16, опора № 5 | 14-17 | 2017-05-26 | 52 | выполнен
27 | 27-2017-ФЛ | 2017-03-15 | Санников М.Н. | ИЖД мкр. "Уютный" | 15 | 2017-03-15 | 1 | 27-2017-ДТП | 2017-03-16 | 2017-07-16 | 550 | 27-2017-ТУ |  | ПС "Константиновская", ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ № 4 оп. № 1/1 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
28 | 28-2017-ЮЛ | 2017-03-16 | АО "ЦРИП" | Многоквартирный жилой дом, ул. Молодежная уч. № 36 | 66.9 | 2017-03-21 | 5 | 28-2017-ДТП | 2017-05-02 | 2017-09-02 | 157340.43 | 28-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 6-2, руб. №21 и № 22 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
29 | 29-2017-ЮЛ | 2017-03-16 | АО "ЦРИП" | Многоквартирный жилой дом, ул. Школьная уч. № 8 | 66.9 | 2017-03-21 | 5 | 29-2017-ДТП | 2017-05-02 | 2017-09-02 | 88299.6 | 29-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 6-3, рубильники №19 и № 9 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
30 | 30-2017-ФЛ | 2017-03-17 | Детинкина И.С. | гараж № 35, ул. Др.Народов, ГК № 3 | 2 | 2017-03-22 | 5 | 30-2017-ДТП | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 550 | 30-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 2-6, КЛ-0,4 кВ №2, ВРУ-0,4 кВ гаражного комплекса № 3 | 09-17 | 2017-05-10 | 40 | выполнен
31 | 31-2017-ФЛ | 2017-03-22 | Колесников П.Г. | Гаражный бокс № 11, ул. Др.Народов, микрорайон Озерный | 2 | 2017-03-28 | 6 | 31-2017-ДТП | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 550 | 31-2017-ТУ |  | ВРУ-0,4 кВ гаражного бокса №4 КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 5-5 (согласование владельца гаражного бокса № 4 Павлович Э.Н. от 27.03.2017 г.) |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
32 | 32-2017-ФЛ | 2017-03-27 | Разва В.А. | Гаражный бокс № 5, ул. Др.Народов, микрорайон Озерный | 2 | 2017-03-28 | 1 | 32-2017-ДТП | 2017-04-05 | 2017-08-05 | 550 | 32-2017-ТУ |  | ВРУ-0,4 кВ гаражного бокса №4 КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 5-5 (согласование владельца гаражного бокса № 4 Павлович Э.Н. от 27.03.2017 г.) | 27-17 | 2017-06-26 | 82 | выполнен
33 | 33-2017-ФЛ | 2017-03-27 | Сагитов Р.Э. | Гаражный бокс № 5, ул. Др.Народов, микрорайон Озерный | 2 | 2017-03-27 | 1 | 33-2017-ДТП | 2017-04-11 | 2017-08-11 | 550 | 33-2017-ТУ |  | ВРУ-0,4 кВ гаражного бокса №4 КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 5-5 (согласование владельца гаражного бокса № 4 Павлович Э.Н. от 27.03.2017 г.) | 10-17 | 2017-05-11 | 30 | выполнен
34 | 34-2017-ФЛ | 2017-03-28 | Вовк В.В. | Гаражный бокс, помещение № 64, ул. Энтузиастов зд. № 39/2 | 2 | 2017-04-11 | 13 | 34-2017-ДТП | 2017-04-27 | 2017-08-27 | 550 | 34-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП-66, РУ-0,4кВ |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
35 | 35-2017-ЮЛ | 2017-03-28 | МКУ "УКЗ" | "ДОУ на 230 мест в микрораоне Молодежный г. Муравленко | 231 | 2017-04-05 | 7 | 35-2017-ДТП |  |  | 11478.35 | 35-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», РТП-4, 10кВ, яч. №7 и №10, КТПН 10/0,4кВ |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
36 | 36-2017-ЮЛ | 2017-03-30 | Шейко В.Н. | Торговый центр, ул. Ленина 4А | 15 |  |  | 36-2017-ДТП |  |  | 550 | 36-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 6-1 руб. № 2,13, ЩЭ-4-1 жилого дома ул. Ленина 4 |  |  |  | договор на подписи
37 | 37-2017-ЮЛ | 2017-04-04 | ООО "Прогресс" | Стр.площадка ГМ "Магнит", ул. Муравленко, уч. 43 (временное) | 100 | 2017-04-14 | 10 | 37-2017-ДТП | 2017-05-04 | 2017-09-04 | 26270.34 | 37-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 11-3, АВ № 17 | 16-17 | 2017-05-29 | 25 | выполнен
38 | 38-2017-ФЛ | 2017-04-06 | Давудов А.Г.о. | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4 кВ гаражного бокса, панель № 10 | 15 | 2017-04-19 | 13 | 38-2017-ДТП | 2017-04-24 | 2017-08-24 | 550 | 38-2017-ДТП |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП-74, РУ-0,4кВ |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
39 | 39-2017-ЮЛ | 2017-04-14 | МБУ СК "Юность" | Увеличение мощности ВРУ "Олимп", мкр. Юбилейный | 1 | 2017-04-26 | 1 | 39-2017-ДТП |  |  | 1445.13 | 39-2017-ДТП |  | ТП 12-1, КЛ-0,4 кВ № 11,14, ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Муравленко 25, гр. предохранителей № 7 (согласование с ООО «ЖЭК-1») |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
40 | 40-2017-ФЛ | 2017-04-14 | Павлович Н.А. | Гаражный бокс № 16, ГК № 10 | 2 | 2017-04-21 | 2 | 40-2017-ДТП | 2017-04-24 | 2017-08-24 | 550 | 40-2017-ДТП |  | ВРУ-0,4 кВ гаражного бокса №4 КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 5-5 (согласование владельца гаражного бокса № 4 Павлович Э.Н. от 20.04.2017 г.) | 13-17 | 2017-06-09 | 46 | выполнен
41 | 41-2017-ФЛ | 2017-04-26 | Павлович А.Э. | Гаражный бокс № 4, секция № 1, мкр. № 5 а | [13 empty] | Письмо об отсутствии необходимости в заявке на ТП
42 | 42-2017-ФЛ | 2017-05-02 | Санников М.Н. | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ офисного здания "Бизнес центр", ул. 70 лет Октября 40 | 50 | 2017-05-05 | 3 | 42-2017-ДТП | 2017-05-10 | 2017-09-10 | 13135.17 | 42-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 3-6 рубильник №31 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
43 | 43-2017-ИП | 2017-05-02 | ИП Исмагилов Р.Р. | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4 кВ ТЦ "Миллениум" (ув. мощности) | 35 | 2017-05-05 | 3 | 43-2017-ДТП | 2017-05-11 | 2017-09-11 | 9194.62 | 43-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 3-6 руб. №11 и руб.№22 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
44 | 44-2017-ФЛ | 2017-05-04 | Костышин М.М. | Гаражный бокс № 7, ул. Др.Народов 42В | 2 | 2017-05-18 | 14 | 44.2017-ДТП | 2017-05-23 | 2017-09-23 | 550 | 44.2017-ТУ |  | РЩ-0,4 кВ расположенный на стене ГБ № 8, ВРУ-0,4 кВ ГК № 14, ВЛ-0,4кВ № 10 ТП 1-4 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
45 | 45-2017-ЮЛ | 2017-05-04 | ООО "Арт-Флеш" | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ цирка | 15 | 2017-05-11 | 7 | 45-2017-ДТП | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 550 | 45-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», 10 кВ, ТП 2-5, авт. №5, ПР-0,4кВ | 15-17 | 2017-05-25 | 9 | выполнен
46 | 46-2017-ФЛ | 2017-05-10 | Валидиянова Ф.Ф. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-05-11 | 1 | 46-2017-ДТП | 2017-05-29 | 2017-09-29 | 550 | 46-2017-ТУ |  | ПС 35/10 кВ «Константиновская», ТП 3-9, ВЛИ-0,4кВ № 3, опора № 15 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
47 | 47-2017-ЮЛ | 2017-05-10 | ООО "ЛенАр" | КЛ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ здания теплого склада, панель 2, ул. Энергетиков 4 (увеличение мощности) | 191.5 | 2017-05-17 | 6 | 47-2017-ДТП | 2017-06-26 | 2017-10-26 | 9515.6 | 47-2017-ТУ |  | ПС-35/6кВ «Алевтина», ТП-22, автоматический выключатель №2 | 30-17 | 2017-06-30 | 4 | выполнен
48 | 48-2017-ИП | 2017-05-11 | ИП Атакишев Г.М.о. | Производственное здание, промзона, панель № 12 (ТП-75) | 15 | 2017-05-18 | 7 | 48-2017-ДТП | 2017-06-20 | 2017-10-20 | 550 | 48-2017-ТУ |  | ПС-110/10 кВ «Ханупа», ТП-75, РУ-0,4кВ | 46-17 | 2017-07-21 | 31 | выполнение мероприятий сторонами
49 | 49-2017-ЮЛ | 2017-05-17 | Сливинская Е.Г. | Гараж №7, мкр. Озерный | 2 | 2017-05-22 | 6 | 49-2017-ДТП | 2016-05-25 | 2017-09-22 | 550 | 49-2017-ТУ |  | ВРУ-0,4 кВ гаражного бокса №4 КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 5-5 (согласование владельца гаражного бокса № 4 Павлович Э.Н. от 22.05.2017 г.) | 17-17 | 2017-06-20 | 26 | выполнение мероприятий сторонами
50 | 50-2017-ЮЛ | 2017-05-22 | ФГУП "Почта-России" | Таплая стоянка, мкр. №3, ул. Нефтяников, 67 | 5 |  |  | 50-2017-ДТП |  |  | 550 | 50.2017-ТУ |  | ВРУ-0,4 кВ ГК "Сигнал" |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
51 | 51-2017-ЮЛ | 2017-05-23 | НО "ФПСМСП" | Здание, ул. Ямальская,22 | 100 | 2017-06-06 | 14 | 51-2017-ДТП | 2017-06-06 | 2017-10-06 | 26370.34 | 51-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП-50, ВЛ-0,4кВ №2, до здания ул. Ямальская, 22 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
52 | 52-2017-ЮЛ | 2017-05-29 | Холхунов А.Н. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-05-31 | 2 | 52-2017-ДТП | 2017-06-05 | 2017-10-05 | 550 | 52-2017-ТУ |  | опора № 1/4 ВЛИ-0,4кВ № 4 ТП 3-10 | 28-17 | 2017-06-30 | 25 | выполнен
53 | 53-2017-ЮЛ | 2017-05-30 | МКУ "УКЗ" | Строительная площадка ДОУ | 198 | 2017-06-06 | 7 | 53-2017-ДТП |  |  | 9838.58 | 53-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 6-5, ВЛ-0,4 кВ № 2, опора № 9 |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
54 | 54-2017-ЮЛ | 2017-05-30 | МКУ "УКЗ" | Освещение автодороги, мкр. №11 | 2 | 2017-06-06 | 7 | 54-2017-ДТП |  |  | 2890.25 | 54-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 11-1 руб. № 16, РЩ-0,4кВ |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
55 | 55-2017-ЮЛ | 2017-05-30 | МКУ "УКЗ" | Освещение автодороги, мкр. №1 | 2 | 2017-06-06 | 7 | 55-2017-ДТП |  |  | 2890.25 | 55-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 1-1 ВЛ-0,4кВ № 5, оп. № 5-1 |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
56 | 56-2017-ЮЛ | 2017-05-30 | Штомпель А.В. | Гараж №17, мкр. 1 | 10 | 2017-06-06 | 7 | 56-2017-ДТП | 2017-06-14 | 2017-10-14 | 550 | 56-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП 1-4, КЛ-0,4кВ №11, ВРУ-0,4кВ ГК «Дружба» |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
57 | 57-2017-ЮЛ | 2017-05-30 | Георгиев Р.И. | ВРУ-0,4кВ Автосервиса | 15 | 2017-06-14 | 15 | 57-2017-ДТП | 2017-06-14 | 2017-10-14 | 550 | 57-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП-57, ВЛ-0,4кВ №8, опора №4 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
58 | 58-2017-ЮЛ | 2017-05-30 | Штомпель А.А. | Гараж №13, мкр. 1 | 10 | 2017-06-06 | 7 | 58-2017-ДТП | 2017-06-14 | 2017-10-14 | 550 | 58-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП 1-4, КЛ-0,4кВ №11, ВРУ-0,4кВ ГК «Дружба» |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
59 | 59-2017-ЮЛ | 2017-06-05 | ИП Зеленяк Н.Н. | Гостиница, промзона, панель №5 | 15 | 2017-06-13 | 8 | 59-2017-ДТП | 2017-06-15 | 2017-10-15 | 550 | 59-2017-ТУ |  | ТП-11, АВ №1 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
60 | 60-2017-ЮЛ | 2017-06-06 | Лисицына Е.Г. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-06-13 | 7 | 60-2017-ДТП | 2017-06-19 | 2017-10-19 | 550 | 60-2017-ТУ |  | опора № 1/4 ВЛИ-0,4кВ № 4 ТП 3-10 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
61 | 61-2017-ЮЛ | 2017-06-14 | Матюшкина Л.А. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-06-15 | 1 | 61-2017-ДТП | 2017-06-15 | 2017-10-15 | 550 | 61-2017-ТУ |  | опора № 1/4 ВЛИ-0,4кВ № 4 ТП 3-10 | 29-17 | 2017-06-30 | 15 | выполнение мероприятий сторонами
62 | 62-2017-ЮЛ | 2017-06-15 | Вылла А.Д. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-06-15 | 0 | 62-2017-ДТП | 2017-06-15 | 2017-10-15 | 550 | 62-2017-ТУ |  | опора № 1/4 ВЛИ-0,4кВ № 4 ТП 3-10 | 32-17 | 2017-06-30 | 15 | выполнение мероприятий сторонами
63 | 63-2017-ЮЛ | 2017-06-19 | Джалолов М.К. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-06-23 | 4 | 63-2017-ДТП | 2017-06-27 | 2017-10-27 | 550 | 63-2017-ТУ |  | опора № 1/4 ВЛИ-0,4кВ № 4 ТП 3-10 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
64 | 64-2017-ЮЛ | 2017-06-22 | МКУ "УКЗ" | ТП-10/0,4кВ ДОУ, мкр. Молодежный | 230 | 2017-06-30 | 8 | 64-2017-ДТП |  |  |  | 64-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», РТП-4, 10 кВ, ячейки №7 и №10 |  |  |  | заявка аннулированна, проект договора не подписан Заявителем
65 | 65-2017-ЮЛ | 2017-06-23 | Клят Ю.Я. | Гараж №18, мкр. 1 | 5 | 2017-07-14 | 21 | 65-2017-ДТП | 2017-07-18 | 2017-11-18 | 550 | 65-2017-ТУ |  | ПС «Ханупа», ТП 1-4, ВЛ-0,4кВ №10 опора № 6 | 57-17 | 2017-07-31 | 13 | выполнение мероприятий сторонами
66 | 66-2017-ЮЛ | 2017-06-28 | ИП Капула Н.Н. | Магазин "Мини-маркет" | 100 | 2017-06-29 | 1 | 66-2017-ДТП | 2017-06-30 | 2017-10-30 |  | 66-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 12-2, рубильники №9,18 |  |  |  | выполнение мероприятий сторонами
67 | 67-2017-ЮЛ | 2017-06-28 | ООО "Магнум" | Строй.площадка ДОУ, мкр. № 6 | 150 | 2017-07-11 | 13 | 67-2017-ДТП |  |  | 39 405,51 | 67-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 6-5, ВЛ-0,4 кВ № 2, опора № 9 |  |  |  | Проект договора направлен на рассмотрение Заявителю
68 | 68-2017-ЮЛ | 2017-07-06 | Шарифуллин Р.Г. | Гаражный бокс № 5, ул. Дружбы Народов, ГК №2, секция 1, мкр. Озёрный | 2 | 2017-07-11 | 5 | 68-2017-ДТП | 2017-07-11 | 2017-11-11 | 550 | 68-2017-ТУ |  | ПС «Ханупа», ТП 2-6, КЛ № 7, ВРУ-0,4кВ ГК № 2 | 44-17 | 2017-07-17 | 6 | мероприятия по тех.присоединению выполнены
69 | 69-2017-ЮЛ | 2017-07-14 | ИП Юсупова А.С. | Торгово-остановочный павильон ДК "Украина", нечетная сторона | 3 | 2017-07-19 | 5 | 69-2017-ДТП | 2017-07-19 | 2017-11-19 | 550 | 69-2017-ТУ |  | ТП 1-1, ВЛ-0,4кВ № 8, КЛ-0,4кВ, РЩ-0,4кВ «ДК «Украина», АВ - 0,22 кВ | 56-17 | 2017-07-28 | 9 | мероприятия по тех.присоединению выполнены
70 | 70-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 70-2017-ДТП | 2017-08-30 | 2017-12-30 | 550 | 70-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 7-1 КЛ-0,4кВ № 22, ВРУ-0,4кВ жилого дома ул. Муравленко 9 | 96-17 | 2017-08-31 | 1 | выполнение мероприятий сторонами
71 | 71-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 71-2017-ДТП | 2017-08-11 | 2017-12-11 | 8 670,74 | 71-2017-ТУ |  | ПС-110/10 кВ «Ханупа», ТП 1-2 КЛ-0,4 кВ № 7, ВРУ-0,4 кВ жилого дома ул. Ленина 53 |  |  | -42958 | выполнение мероприятий сторонами
72 | 72-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 72-2017-ДТП | 2017-08-11 | 2017-12-11 | 8 670,74 | 72-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 7-1 КЛ-0,4кВ № 12,19, ВРУ жилого дома ул. Муравленко 13 | 97-17 | 2017-08-31 | 20 | выполнение мероприятий сторонами
73 | 73-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 73-2017-ДТП |  |  | 8 670,74 | 73-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 12-3 КЛ-0,4кВ № 19, ВРУ жилого дома ул. Муравленко 39 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
74 | 74-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 74-2017-ДТП |  |  | 8 670,74 | 74-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 12-3 КЛ-0,4кВ № 24,27, ВРУ жилого дома ул. Муравленко 41 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
75 | 75-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 75-2017-ДТП |  |  | 8 670,74 | 75-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 1-4 КЛ-0,4кВ № 6, ВРУ жилого дома ул. Губкина 8 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
76 | 76-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ООО "Северстрой" | Оборудование для выполнения капитального ремонта многоквартирного жилого дома | 6 | 2017-08-02 | 13 | 76-2017-ДТП | 2017-08-11 | 2017-12-11 | 8 670,74 | 76-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 1-1 КЛ-0,4кВ № 11, 17, ВРУ жилого дома ул. Губкина 20 | 95-17 | 2017-08-31 | 20 | выполнение мероприятий сторонами
77 | 77-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | ИП Георгиев Р.И. | Автосервис, панель 10 | 15 | 2017-08-03 | 14 | 77-2017-ДТП | 2017-08-03 | 2017-12-03 | 21 676,84 | 77-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП-74, РУ-0,4кВ |  |  | -42950 | выполнение мероприятий сторонами
78 | 78-2017-ЮЛ | 2017-07-20 | МКУ "УКЗ" | Снежный полигон , панель 16 (опосредованно) | 10 |  | -42936 | 78-2017-ДТП |  |  | 14451.23 | 78-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП-101, РУ-0,4 кВ |  |  | 0 | подготовка проекта договора
79 | 79-2017-ЮЛ | 2017-07-24 | Евдокимов С.Н. | Склад,м-н "Стройкласс", ул. Ямальская 26 стр. 2 (ув.мощн) | 45 | 2017-08-03 | 10 | 79-2017-ДТП | 2017-08-18 | 2017-12-18 | 11 821,66 | 79-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП-57, ВЛ-0,4 кВ № 8, опора № 5 |  |  | -42965 | выполнение мероприятий сторонами
80 | 80-2017-ЮЛ | 2017-07-24 | Евдокимов С.Н. | КЛ-0,4кВ "Е-отель", ул. Ямальская 28 а (ув. мощн) | 38 | 2017-08-03 | 10 | 80-2017-ДТП | 2017-08-18 | 2017-12-18 | 9 982,41 | 80-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП-55, АВ № 2 |  |  | -42965 | выполнение мероприятий сторонами
81 | 81-2017-ЮЛ | 2017-07-31 | ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница" | Система приточно-вытяжной вентиляции БК (ув. мощн.) | 904.5 | 2017-08-01 | 1 | 81-2017-ДТП |  |  | 8671153.08 | 81-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ячейка № 32, ВЛ-10 кВ №Х-23 опора № 7П, ТП 6-7 10кВ яч.№ 9, ТП 6-12 10 кВ яч. № 2 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
82 | 82-2017-ЮЛ | 2017-07-31 | Антопов Е.А. | Гаражный бокс № 9, микрорайон № 1, г. Муравленко | 5 | 2017-08-14 | 14 | 82-2017-ДТП |  |  | 550 | 82-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП 1-4, КЛ-0,4кВ №11, ВРУ-0,4кВ ГК «Дружба» |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
83 | 83-2017-ЮЛ | 2017-07-31 | Супоня Ю.А. | Гаражный бокс № 4, микрорайон № 1, г. Муравленко | 5 | 2017-08-14 | 14 | 83-2017-ДТП |  |  | 550 | 83-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП 1-4, КЛ-0,4кВ №11, ВРУ-0,4кВ ГК «Дружба» |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
84 | 84-2017-ЮЛ | 2017-08-01 | ООО "Навигатор" | Электроинструмент, мкр. Юбилейный | 8 | 2017-08-03 | 2 | 84-2017-ДТП | 2017-08-04 | 2017-12-04 | 550 | 84-2017-ТУ |  | ПС-110/10 «Ханупа», ТП 12-4, рубильник № 17 | 59-17 | 2017-08-04 | 0 | выполнение мероприятий сторонами
85 | 85-2017-ЮЛ | 2017-08-01 | МКУ "УКЗ" | Реконструкция объекта незавершенного строительства "24-х квартирный 3-х этажный жилой дом", г. Муравленко, панель №3б | 150 | 2017-08-23 | 22 | 85-2017-ДТП | 2017-08-29 | 2017-12-29 | 1610915.37 | 85-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП-39, АВ № 1 ТП-92, РУ-0,4 кВ |  |  | -42976 | выполнение мероприятий сторонами
86 | 86-2017-ФЛ | 2017-08-02 | Гулина Е.И. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-08-03 | 1 | 86-2017-ДТП | 2017-08-16 | 2017-12-16 | 550 | 86-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ № 6, оп. № 9 |  |  | -42963 | выполнение мероприятий сторонами
87 | 87-2017-ФЛ | 2017-08-03 | Мураховский Е.А. | Гаражный бокс №24-а, ГК №1, ул. ДР. Народов | 5 | 2017-08-23 | 20 | 87-2017-ДТП |  |  | 550 | 87-2017-ТУ |  | ПС «Ханупа», ТП 1-3, КЛ-0,4кВ №4, ТП 1-4 КЛ-0,4кВ №13, ВРУ-0,4кВ гаражного комплекса №1, существующая распаечная коробка вблизи гаражного бокса |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
88 | 88-2017-ФЛ | 2017-08-07 | Рахимов Н.А.о. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-08-14 | 7 | 88-2017-ДТП |  |  | 550 | 88-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ № 11,оп. № 6 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
89 | 89-2017-ФЛ | 2017-08-07 | Гулиев Г.Г.о. | Голубятня, ул. Ямальская | 5 | 2017-08-21 | 14 | 89-2017-ДТП | 2017-08-28 | 2017-12-28 | 550 | 89-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», 10кВ, ТП-32, РУ-0,4кВ |  |  | -42975 | выполнение мероприятий сторонами
90 | 90-2017-ФЛ | 2017-08-14 | АО "ЦРИП" | Многоквартирный жилой дом №33(стр.) ул. Энтузиастов | 110.5 | 2017-08-31 | 17 | 90-2017-ДТП |  |  | 29028.74 | 90-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 6-2, рубильники № 10 и № 15 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
91 | 91-2017-ЮЛ | 2017-08-15 | МКУ "УКЗ" | Здание "ЗАГС", сети электроснабжения 0,4кВ | 48 | 2017-08-28 | 13 | 91-2017-ДТП |  |  | 12609.77 | 91-2017-ТУ |  | ПС-110/10кВ «Ханупа», ТП 12-4, рубильники № 5 и № 6 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
92 | 92-2017-ФЛ | 2017-08-17 | Назарько А.П. | Гараж №14, ГСК "Дружба", мкр. №1 | 2 | 2017-08-29 | 12 | 92-2017-ДТП | 2017-08-30 | 2017-12-30 | 550 | 92-2017-ТУ |  | ПС 110/10 кВ «Ханупа», ТП 1-4, КЛ-0,4 кВ № 11, ВРУ-0,4кВ ГСК «Дружба» | 98-17 | 2017-08-31 | 1 | выполнение мероприятий сторонами
93 | 93-2017-ФЛ | 2017-08-22 | Аксютенко С.В. | ИЖД, мкр. Уютный | 15 | 2017-08-29 | 7 | 93-2017-ДТП |  |  | 550 | 93-2017-ТУ |  | ПС-35/10кВ «Константиновская», ТП 3-10, ВЛИ-0,4кВ №6, оп. № 5 |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
94 | 94-2017-ЮЛ | 2017-08-25 | МКУ "УКЗ" | Реконструкция здания ул. Др.Народов,8а | 20 |  |  | 94-2017-ДТП |  |  |  | 94-2017-ТУ |  |  |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
95 | 95-2017-ЮЛ | 2017-08-25 | МКУ "УКЗ" | Реконструкция здания ул. Ленина,51 | 224 |  |  | 95-2017-ДТП |  |  |  | 95-2017-ТУ |  |  |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
96 | 96-2017-ЮЛ | 2017-08-25 | МКУ "УКЗ" | Реконструкция здания Военкомата под архив, панель №8 | 40 |  |  | 96-2017-ДТП |  |  |  | 96-2017-ТУ |  |  |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
97 | 97-2017-ФЛ | 2017-08-28 | Антаков Д.К. | Гарж №5, ГК №1, мкр.№1, ул. Др. Народов | 2 |  |  | 97-2017-ДТП |  |  |  | 97-2017-ТУ |  |  |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
98 | 98-2017-ЮЛ | 2017-08-31 | "Газпромнефть-Муравленко" | КТПН-10/0,4кВ, панель №17, ул. Ленина,59 | 400 |  |  | 98-2017-ДТП |  |  |  | 98-2017-ТУ |  |  |  |  | 0 | договор отправлен на рассмотрение заявителю
ВНИМАНИЕ: С 1 сентября 2017 г. АО "МПГЭС" прекратило производственную деятельность.
С информацией об этапах обработки заявок можно ознакомиться на официальном сайте АО "РСК Ямала"